## Sheet1
编号 | 模块 | 功能点 | 人天
1 | 基础架构与共享 | 前后端脚手架搭建、布局与壳组件、共享 UI 组件库、类型系统与数据模型、Mock 迁移真实 API | 3
2 | 设备对接，数据蒸馏 | 对接常见设备，开发接口，提取文件 | 15
3 | 数据来源与治理 | 对接其他系统的数据接口，数据概览、原始多表浏览、数据治理和清洗 | 11
4 | 项目 / 队列管理 | 入排规则引擎（条件树可视化 + 持久化）、定时扫描任务、候选患者池与状态操作 | 14
5 | 队列全景看板 | 队列基本情况 | 10
6 | CRF 填审 | 模板引擎配置、表单设计、状态流转与提交、来源证据抽屉 | 15
7 | 字段映射 | 多维度筛选栏、映射表格与元数据展示、映射关系维护 | 5
8 | 查询分析 | 查询模板 CRUD、结果表格与分页、多条件组合查询 | 12
9 | 导出中心 | . | 8
10 | 首页与入口 | 首页布局与工作流、功能模块网格、队列概览统计、登录 / 权限框架预留 | 4
11 | 用户认证与权限 | 登录登出、Token 鉴权与路由守卫、RBAC 角色模型、页面级权限控制 | 6
12 | 系统运维与部署 | Docker 容器化、数据库初始化与迁移、CI/CD、Nginx 部署、日志与监控预留 | 2
合计 | - | - | 105